## Hoja1
NOMBRE DE TAREA | DURACION | COMIENZO | FIN | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
PROFESSIONAL SOCIAL SYSTEM | 24 MESES | vie 01/10/21 | dom 01/10/23
ANÁLISIS | 2 SEMANAS | vie 01/10/21 | vie 15/10/21 | bar: Octubre Semana 1 to Octubre Semana 2
Componente Metodológico | 2 SEMANAS | vie 15/10/21 | lun 01/11/21 | bar: Octubre Semana 3 to Octubre Semana 4
Nombre del proyecto | 1 día | mar 02/11/21 | mar 02/11/21 | bar: Noviembre Semana 1
Objetivo general | 1 día | mié 03/11/21 | mié 03/11/21 | bar: Noviembre Semana 1
Objetivos específicos | 1 día | jue 04/11/21 | jue 04/11/21 | bar: Noviembre Semana 1
Planteamiento del problema | 3 días | vie 05/11/21 | mar 09/11/21 | bar: Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 2
Alcance del proyecto | 1 día | mié 10/11/21 | mié 10/11/21 | bar: Noviembre Semana 2
Justificación | 1 día | jue 11/11/21 | jue 11/11/21 | bar: Noviembre Semana 2
Levantamiento de Información | 3 Semanas | vie 12/11/21 | vie 03/12/21
Entrevistas | 1 Semana | vie 12/11/21 | vie 19/11/21 | bar: Noviembre Semana 3
Observación | 1 Semana | vie 19/11/21 | vie 26/11/21 | bar: Noviembre Semana 4
Encuestas | 1 Semana | vie 26/11/21 | vie 03/12/21 | bar: Noviembre Semana 4 to Diciembre Semana 1
Correcion de datos | 12 dias | vie 03/12/21 | mié 15/12/21 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 3
Fin de fase | 0 dia | mié 15/12/21 | mié 15/12/21
PLANEACIÓN | 8 semanas | mar 01/02/22 | jue 24/03/22
Informe de Requerimientos (Estándar IEEE830) | 2 sem. | mar 01/02/22 | mar 15/02/22 | bar: Febrero Semana 1 to Febrero Semana 2
Requerimientos funcionales | 1 semana | mar 01/02/22 | mar 08/02/22 | bar: Febrero Semana 1 to Febrero Semana 2
Requerimientos no funcionales | 1 semana | mar 08/02/22 | mar 15/02/22 | bar: Febrero Semana 2 to Febrero Semana 3
Mapa de procesos | 1 semana | mié 16/02/22 | mié 23/02/22 | bar: Febrero Semana 3 to Febrero Semana 4
Diagrama de flujo de proceso | 1 semana | mié 16/02/22 | mié 23/02/22 | bar: Febrero Semana 3 to Febrero Semana 4
Control de versiones | 1 semana | jue 24/02/22 | jue 03/03/22 | bar: Febrero Semana 4 to Marzo Semana 1
Definición preliminar de Inventario | 1 día | jue 24/02/22 | jue 03/03/22 | bar: Febrero Semana 4 to Marzo Semana 1
Diagrama de casos | 1 semana | vie 04/03/22 | jue 10/03/22 | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 2
Diagrama de casos de uso extendido | 1 semana | vie 04/03/22 | jue 10/03/22 | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 2
Modelo Entidad Relación | 3 semanas | vie 11/03/22 | jue 31/03/22
MER | 2 semana | vie 11/03/22 | vie 25/03/22 | bar: Marzo Semana 2 to Marzo Semana 3
Normalización MER | 1 semana | vie 25/03/22 | jue 31/03/22 | bar: Marzo Semana 3 to Marzo Semana 4
Fin de fase | 0 sem. | jue 31/03/22 | jue 31/03/22 | bar: Marzo Semana 4